## RUMUSAN BIAYA ANGGARAN BIAYA
RUMUSAN ANGGARAN BIAYA PERSONIL
INDEKS
|  |  |  | LOKASI PROYEK : |  | SMP 1 MAESAN BONDOWOSO | 0.926
PELAKSANAAN OPERASIONAL PROYEK
NO | NAMA | ROLE | PENDIDIKAN | LAMA KERJA | ASAL DAERAH | INDEKS PROVINSI | LEAD PROYEK ? | MONTHLY RATE | MANWEEKS RATE | MANDAYS RATE | MANHOUR RATE
1 | PRAS | PRODUCT OWNER | D4 | 2 TAHUN | JEMBER | 0.926 | 3% | 953780 | 232629.2683 | 47689 | 7749.4625
2 | ADIB | SCRUM MASTER | D4 | 2 TAHUN | JEMBER | 0.926 | 3% | 953780 | 232629.2683 | 47689 | 7749.4625
3 | MITA | DESIGNER | D4 | 2 TAHUN | JEMBER | 0.926 | 0% | 926000 | 225853.6585 | 46300 | 7523.75
4 | DIMAS | SOFTWARE ENGINEER | D4 | 2 TAHUN | JEMBER | 0.926 | 0% | 926000 | 225853.6585 | 46300 | 7523.75
5 | AFRIZAL | SOFTWARE ENGINEER | D4 | 2 TAHUN | JEMBER | 0.926 | 0% | 926000 | 225853.6585 | 46300 | 7523.75
[6 empty] | ORG KE 1 | ORG KE 2 | ORG KE 3 | ORG KE 4 | ORG KE 5
[5 empty] | INDEKS JAKARTA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
|  |  | GAJI 1 BULAN |  | GAJI PROYEK | 926000 | 926000 | 926000 | 926000 | 926000
[5 empty] | LEAD ? | 27780 | 27780 | 0 | 0 | 0
LEAD : PRODUCT OWNER / SCRUM MASTER

## BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO | JOB FUNCTION | BIAYA LANGSUNG PERSONIL
|  | JUMLAH ORANG | DURASI KERJA/ HARI (MANDAYS) | MANDAYS RATE | TOTAL BIAYA KERJA
1 | PRODUCT OWNER | 1 | 60 | 43093 | 2585580
2 | SCRUM MASTER | 1 | 60 | 43093 | 2585580
3 | DESIGNER | 1 | 60 | 50000 | 3000000
4 | SOFTWARE ENGINEER | 1 | 60 | 42650 | 2559000
5 | SOFTWARE ENGINEER | 1 | 60 | 42650 | 2559000
13289160

## PROJECT SCHEDULE MILESTONE
|  | PROJECT TITLE | E-learning SMP Negeri 1 Maesan
|  | PRODUCT OWNER | Muhammad Riadi Prasetiyo
COMPANY NAME
|  | TOTAL MANDAYS | 60 HARI
NUMBER | TASK TITLE | START DATE | DUE DATE | DURATION | FEBRUARY | [7 empty] | MARCH | [30 empty] | APRIL | [29 empty] | MAY
1 | SPRINT 1 |  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1 | Wesite -Pengelolaan CRUD Transaksi | 21/02/2022 | 26/02/2022 | 6 | bar: FEBRUARY 21 to FEBRUARY 27; MARCH 7; MARCH 14; MARCH 21; MARCH 29; APRIL 6; APRIL 14; APRIL 21; APRIL 29; MAY 7
1.2 | Website - Pengelolaan CRUD Informasi | 28/02/2022 | 2022-05-03 | 6 | bar: FEBRUARY 28 to MARCH 6
1.3 | Website - Pengelolaan CRUD Pengguna | 2022-07-03 | 2022-12-03 | 6 | bar: MARCH 8 to MARCH 13
1.4 | Website - List Komentar | 14/03/2022 | 19/03/2022 | 6 | bar: MARCH 15 to MARCH 20
2 | SPRINT 2
2.1 | Login | 21/03/2022 | 26/03/2022 | 6 | bar: FEBRUARY 27 to MARCH 7; MARCH 14; MARCH 21 to MARCH 29; APRIL 6; APRIL 14; APRIL 21; APRIL 29; MAY 7
2.2 | Beranda | 28/03/2022 | 2022-02-04 | 6 | bar: MARCH 8 to MARCH 13; MARCH 30 to APRIL 5
2.3 | Siswa | 2022-04-04 | 2022-09-04 | 6 | bar: APRIL 7 to APRIL 13
2.4 | Guru | 2022-11-04 | 16/04/2022 | 6 | bar: MARCH 15 to MARCH 20; APRIL 15 to APRIL 20
2.5 | Jadwal Mata Pelajaran Guru | 18/04/2022 | 23/04/2022 | 6 | bar: APRIL 22 to APRIL 28
2.6 | Tugas | 25/04/2022 | 30/04/2022 | 6 | bar: MARCH 22 to MARCH 28
2.7 | Materi | 2022-02-05 | 2022-07-05 | 6 | bar: MARCH 30 to APRIL 5; MAY 8 to MAY 13
2.8 | Jadwal Mata Pelajaran | 2022-07-04 | 13/05/2022 | 5 | bar: APRIL 7 to APRIL 13; MAY 8 to MAY 13
2.9 | Mata Pelajaran Kelas | 2022-08-04 | bar: APRIL 15 to APRIL 20
2.1 | Absen | 2022-10-04 | bar: APRIL 22 to APRIL 28
2.11 | Manajemen Mapel | 2022-12-04
2.12 | Manajemen Kelas | 15/4/2022 | bar: APRIL 30 to MAY 6
2.13 | Fitur Pengajar | 20/4/2022
2.14 | Fitur Siswa | 25/4/2022 | bar: APRIL 30 to MAY 6; MAY 8 to MAY 13
Weekend
Weekday

## BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL
NO | BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL
| KETERANGAN | JUMLAH | UNIT | HARGA UNIT | SUB TOTAL
1 | Biaya ATK | 1 | set | 150000 | 150000
2 | Biaya Komunikasi | 3 | bulan | 30000 | 90000
3 | Biaya Tinta Komputer & Kertas | 2 | buah | 100000 | 200000
4 | Alamat Website | 1 | tahun | 150000 | 150000
5 | Server | 1 | tahun | 40000 | 40000
6 | Dokumentasi Testing | 1 | buku | 40000 | 40000
7 | Dokumentasi Desain | 1 | buku | 30000 | 30000
8 | Dokumentasi Manual Book | 1 | buku | 30000 | 30000
9 | Dokumentasi Video Tutorial | 2 | video | 15000 | 30000
10 | Diskusi Antar Instansi | 4 | orang | 10000 | 40000
800000

## REKAPITULASI BIAYA PROYEK
REKAPITULASI BIAYA PROYEK
NO | KEGIATAN | SUB TOTAL
1 | BIAYA LANGSUNG PERSONIL | 13289160
2 | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | 800000
SUBTOTAL |  | 14089160
3 | PPN 10% | 1408916
TOTAL |  | 15498076